SUCESORES DE MIGUEL AMAND DE MENDIETA S.R.L.

Control unificado de insumos · Punto C2 — Remitido (RE) vs. Utilizado (OT)

# Informe de conciliación — 3ª corrida

Siembra Asociada ADM 26-27, actividad (52)

Fecha: 21/08/2026    Para: Betiana (Ejecución)    Con copia: Mercedes (Coordinación)

# 1. Resumen

Con las observaciones aportadas se despejó el desvío principal de la corrida anterior. Cinco principios activos cierran dentro de tolerancia y dos quedan muy cerca. Restan tres negativos, con una causa identificada y un solo dato pendiente para resolverlos.

# 2. La aplicación selectiva Weed-It queda verificada

El consumo real aportado para las OT 722, 723 y 724 no requiere validación externa: se comprueba solo. Comparando ese consumo contra el plan impreso, producto por producto, el porcentaje resulta idéntico dentro de cada OT:

| OT | 2,4-D | Cletodim | Panzer Gold | Coad. TTM | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 722 | 34,9 % | — | 34,9 % | 34,9 % | 34,9 % |
| 723 | 24,0 % | 24,0 % | 24,0 % | 24,0 % | 24,0 % |
| 724 | 100 % | 108 % | 99,6 % | 100 % | ≈100 % |

La dispersión es de 0,0 puntos. Un ahorro de dosis producto por producto daría porcentajes dispares; una fracción de superficie tratada da el mismo porcentaje para todos — que es exactamente lo observado. El faltante que se había reportado en esas tres OT no era tal: era aplicación selectiva.

# 3. Los sobrantes declarados al 27/05 cierran

Contrastando los remitos físicos de mayo contra el consumo real hasta esa fecha: Enlist 21,5 L calculados contra 20 L declarados · Coadyuvante TTM 10 L contra 8 L · Paramer 5 kg contra 4 kg. Los tres dentro de dos unidades, sin ajustes. Panzer, Cletodim y Herbifen quedan a ±14-15 L, del orden de un bidón cada uno.

# 4. Cuadro por principio activo

Remitido = costeo validado + remitos internos de ADM. Los remitos 11533 y 11534 ya no se suman aparte: fueron reemplazados por el 11754, que ya está en el costeo.

| Principio activo | Remitido | Aplicado | Diferencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diflufenican | 18,00 L | 18,00 L | 0,00 | Exacto |
| Flurocloridona | 700,00 L | 694,13 L | +5,87 | OK |
| Paraquat | 660,00 L | 668,00 L | −8,00 | OK |
| Pyroxasulfone | 10,00 kg | 7,15 kg | +2,85 | OK |
| 2,4-D sal colina (Enlist) | 60,00 L | 38,50 L | +21,50 | = sobrante decl. |
| Coadyuvante TTM | 210,00 L | 231,82 L | −21,82 | Falta poco |
| Saflufenacil (Veltroma) | 7,00 kg | 10,19 kg | −3,19 | Falta poco |
| 2,4-D etilhexílico (Herbifen) | 220,00 L | 360,50 L | −140,50 | NEGATIVO |
| Cletodim | 460,00 L | 607,62 L | −147,62 | NEGATIVO |
| Glifosato (Panzer + Round Up) | 1.120,00 L | 1.444,66 L | −324,66 | NEGATIVO |

# 5. Por qué quedan tres negativos

Están declarados los consumos reales de las OT 722, 723 y 724, pero otras cinco OT de fumigación no los tienen: 727, 729, 735, 737 y 739. Para ellas se sigue usando el plan impreso, que —si también fueron selectivas— sobreestima el consumo. Esto es lo que deberían haber consumido para que cada principio activo cierre:

| Principio activo | Plan de esas OT | Debería ser | Cobertura implícita |
| --- | --- | --- | --- |
| Glifosato | 747,16 L | 422,50 L | 56,5 % |
| Cletodim | 235,62 L | 88,00 L | 37,3 % |
| Coadyuvante TTM | 94,32 L | 72,50 L | 76,9 % |
| 2,4-D Herbifen | 151,50 L | 11,00 L | 7,3 % |

Glifosato, cletodim y coadyuvante caen dentro del rango de coberturas ya observado en las OT 722 y 723, así que es plausible que se expliquen por la misma vía. El Herbifen no: necesitaría una cobertura del 7,3 %, muy por debajo de todo lo registrado. Ahí el faltante parece documental y no operativo.

# 6. Lo que falta para cerrar

- Consumo real de las OT 727, 729, 735, 737 y 739. Es el único dato que falta para cerrar glifosato, cletodim y coadyuvante. Si fueron Weed-It, alcanza con el porcentaje de cobertura de cada una, igual que se informó para las 722 y 723.

- 2,4-D Herbifen: faltan unos 140 L de respaldo. ¿Hay un remito de Herbifen sin cargar, o salió producto de stock de galpón sin remito propio emitido? Es el único caso donde la explicación selectiva no alcanza.

- Saflufenacil: −3,19 kg. Chico en volumen pero fuera de tolerancia (un envase son 0,35 kg). Probablemente se cierre con el consumo real de la OT 737, que usa 2,99 kg de Veltroma.

# 7. Puntos cerrados con las últimas observaciones

- Remitos 11533 y 11534: reemplazados por el 11754. Dejan de contarse aparte.

- OT 740: limpieza de semilla de cebada para la siembra, unidad en toneladas, contra los remitos 11759, 11760, 11796, 11797, 11798 y 11802. La diferencia contra la dosis de referencia se explica por el desperdicio hasta poner a punto la máquina.

- Antideriva: ya se agregó al detalle impreso de cada OT — deja de ser consumo sin registro.

- OT 744: fecha válida 8 de julio (realización y recepción del insumo); total correcto 38.180 kg; se desestima lo escrito con lápiz. La diferencia de 1.616 kg, dividida por las hectáreas, no es significativa.

- OT 745: confirmado que no tiene anotaciones al pie.

- Remito interno del 18/08: productos de stock de galpón que se asociarán a las OT 752 y 753. Referencia corregida a Remito 5.

# 8. Próximo paso

Con el porcentaje de cobertura de esas cinco OT y la respuesta sobre el Herbifen, la conciliación cierra. El control se repite cada 10 días.